## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14
Analisis y modelado
Proyecto 1 | 20,05,2024 |  | Ismael Chaves | En progreso
Analisis de requerimientos | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Ismael Chaves | Cerrado
Armado y corrección de cuestionario | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Ismael Chaves | Finalizado
Diagrama de flujo | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ismael Chaves | Finalizado
Corrección de diagramas | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ismael Chaves | Finalizado
Armar documentos y crear repositorio | 06.06.2024 | 06.06.2024 | Ismael Chaves | Finalizado
Entregar documentación | 27.06.2024 | 27.06.2024 | Ismael Chaves | En progreso
Entregar Diagrama de Gantt | 1.07.2024 | 1.07.2024 | Ismael Chaves | Finalizado
Elaborar y entregar prototipo | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Ismael Chaves | En progreso
Desarrollo
Personaje, movimiento, accel basico | 05.07.2024 | 07.07.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Crear proyecto y area de prueba | 05.07.2024 | 05.07.2024 | Ismael Chaves
Sub- Crear escena de personaje | 05.07.2024 | 06.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar gravedad | 06.07.2024 | 06.07.2024 | Ismael Chaves
Sub- Programar movimiento | 06.07.2024 | 06.07.2024 | Ismael Chaves
Sub- Programar salto | 06.07.2024 | 07.07.2024 | Ismael Chaves
Sub- agregar aceleracion | 07.07.2024 | 07.07.2024 | Ismael Chaves
Desaceleracion, animacion de pj | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Programar desacelarcion | 09.07.2024 | 11.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Importar animaciones | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar animaciones | 11.07.2024 | 12.07.2024 | Ismael Chaves
Spin | 14.07.2024 | 16.07.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Programar comportamiento | 14.07.2024 | 15.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar Estado | 15.07.2024 | 16.07.2024 | Ismael Chaves
Impulso | 18.07.2024 | 21.07.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Programar carga | 18.07.2024 | 19.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar impulso de tierra | 19.07.2024 | 19.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar impulso de aire | 19.07.2024 | 21.07.2024 | Ismael Chaves
Anillos, vidas | 23.07.2024 | 24.07.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Ataque teledirigido | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Programar busqueda | 26.07.2024 | 28.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar Fijado | 29.07.2024 | 30.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Diseñar grafico fijado | 29.07.2024 | 29.07.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar ataque | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Ismael Chaves
Logica de niveles | 03.08.2024 | 04.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Crear elementos de nivel | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Crear texturas de nivel | 13.08.2024 | 18.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Primer acto - Primera zona | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Crear elementos unicos de zona | 19.08.2024 | 20.08.2024 | Ismael Chaves
Sub - Nivel principal (Presente) | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 23.08.2024 | 25.08.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 25.08.2024 | 27.08.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 27.08.2024 | 29.08.2024 | Ismael Chaves
Menu | 30.08.2024 | 31.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Crear graficos | 30.08.2024 | 30.08.2024 | Ismael Chaves
Sub - Programar menu | 30.08.2024 | 31.08.2024 | Ismael Chaves
Segundo acto - Primera zona | 01.09.2024 | 10.08.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Presente) | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 04.09.2024 | 06.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 06.09.2024 | 08.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 08.09.2024 | 10.09.2024 | Ismael Chaves
Tercer acto - Primera zona | 11.09.2024 | 16.09.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Mal futuro) | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 14.09.2024 | 16.09.2024 | Ismael Chaves
Primer acto - Segunda zona | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Crear elementos unicos de zona | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Nivel principal (Presente) | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 21.09.2024 | 23.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 23.09.2024 | 25.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Ismael Chaves
Segundo acto - Segunda zona | 28.09.2024 | 06.10.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Presente) | 28.09.2024 | 31.09.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 31.09.2024 | 02.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 02.10.2024 | 04.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 04.10.2024 | 06.10.2024 | Ismael Chaves
Tercer acto - Segunda zona | 06.10.2024 | 11.10.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Mal futuro) | 06.10.2024 | 09.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Ismael Chaves
Primer acto - Tercera zona | 12.10.2024 | 22.10.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Crear elementos unicos de zona | 12.10.2024 | 14.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Nivel principal (Presente) | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 18.10.2024 | 20.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 20.10.2024 | 22.10.2024 | Ismael Chaves
Segundo acto - Tercera zona | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Presente) | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Pasado | 25.10.2024 | 27.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 27.10.2024 | 29.10.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Mal futuro | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Ismael Chaves
Tercer acto - Tercera zona | 01.11.2024 | 07.11.2024 | Ismael Chaves | Abierto
Sub - Nivel principal (Mal futuro) | 01.11.2024 | 05.11.2024 | Ismael Chaves
Sub - Variante Buen futuro | 05.11.2024 | 07.11.2024 | Ismael Chaves